附件1

青海师范大学文件

青师校字〔2019〕119号

- 关于印发《青海师范大学本科教学工作审核评估整改工作方案》的通知

学校各单位：

《青海师范大学本科教学工作审核评估整改工作方案》已经学校研究同意，现予印发，请遵照实施。

青海师范大学

2019年7月8日

青海师范大学

本科教学工作审核评估整改方案

本科教学工作审核评估整改工作是落实专家组反馈意见，全面深化教育教学与人才培养模式综合改革，实现学校跨越式发展，培养高素质人才，建设教师教育和民族教育特色鲜明的综合性师范大学的重大举措。为更好地贯彻落实《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10 号）和《青海省教育厅关于做好普通高等学校教学工作审核评估整改工作的通知》（青教高〔2019〕19号）等文件精神，持续改善办学条件，进一步提升办学实力与办学水平，提高人才培养质量，最大限度挖掘办学潜力，促进学校创新发展、科学发展。根据教育部高等教育教学评估中心反馈的《青海师范大学本科教学工作审核评估专家组审核评估报告》，特制定如下整改方案。

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实“五位一体”总体部署和“四个全面”战略部署，落实全国、全省教育大会和新时代本科教育工作会议精神，坚持立德树人根本任务，坚持“ 以本为本”，推进“四个回归”，突出内涵建设和特色发展，强化人才培养中心地位，强化内部质量保障体系建设，不断提高人才培养质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的合格建设者和接班人。

- 二、基本原则

1.坚持重点整改与全面建设相结合

针对教育部评估专家组提出的意见和建议，有重点地分步开展整改与建设。围绕学校的办学定位，全面推进学科专业建设、师资队伍建设、教学资源建设，深化教育教学改革，全面提高学校的人才培养质量和办学水平。

2.坚持近期整改与长期建设相结合

近期以培养方案修订和课堂教学改革为主，推动人才培养模式改革，提升课堂教学质量，促进学生全面发展。长期以学科专业内涵建设和师资队伍水平提升为主，全方位提升办学水平。

3.坚持强化特色与改革创新相结合

高举师范教育大旗，进一步突出教师教育和民族教育特色，改革体制机制，凝炼教学成果，完善规章制度，健全教学服务体系，以质量和特色求生存，以改革和创新促发展，形成不断提高本科教学质量的长效机制。

- 三、整改目标

青海师范大学将审核评估整改工作作为贯彻落实全国、全省教育大会和新时代高等学校本科教育工作会议精神的重要举措，贯穿到2019年学校本科教学工作的各方面和全过程，全面落实人才培养中心地位，不断加强本科教学工作的基础地位。通过深入实施优质教学工程，以本科专业人才培养方案修订、完全学分制实施，“六卓越一拔尖”2.0计划、专业建设项目、课程建设项目、教学研究项目、青年教师成长发展计划等各级各类教学改革项目为抓手，推进教学整改，促进学生自主化、个性化全面发展，建设一流本科教育。通过一年时间的整改，办学定位和人才培养目标更加明确，人才培养体系更加完善，师资队伍更加优化，教学资源更加丰富，培养过程更加规范，教学保障体系更加完善，学生发展更加全面，办学特色更加突出。通过长期建设，不断提高学校人才培养效果与培养目标的达成度、学校办学定位与国家和区域经济社会发展需求的适应度、教师和教学资源条件的保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度，确保学校教育教学工作不断取得更大成绩。

- 四、组织领导

1.领导小组组成

学校成立本科教学审核评估整改工作领导小组（以下简称“整改工作领导小组”），负责整改工作的组织领导。人员组成如下：

组  长：张雄伟、史培军

副组长：马德明、扎布、王锋、赵海兴、许存宁、梅岩、冶成福

成  员：各职能教辅部门和学院主要领导

领导小组下设办公室，办公室设在教务处，教务处处长任办公室主任，副处长任办公室副主任。

2.领导小组工作职责

（1）制定本科教学工作审核评估整改方案；

（2）组织、领导全校的评估整改工作；组织协调各职能部门和学院整改实施细则的制定和实施，督促检查整改工作实施情况；

（3）定期分析研究整改工作实施情况，总结经验，查找问题，推进整改工作任务全面落实；

（4）组织开展整改工作验收，撰写上报整改工作报告。

- 五、整改时间步骤

第一阶段：研究部署阶段（2018年11月至12月）。学校本科教学审核评估中心根据教育部评估专家组反馈意见制定整改方案，经学校本科教学工作审核评估整改工作领导小组和校长办公会讨论通过后印发实施。各部门、各学院深入领会审核评估精神和专家组反馈意见，认真学习审核评估“6+1”项目内涵要求，深入分析问题原因，研究制订部门、学院整改工作实施细则，明确整改方向和措施，分解任务，明确责任。

第二阶段：整改实施阶段（2019年1月至11月）。组织全面整改，落实各项整改任务。各部门、各学院保质保量逐项完成整改工作任务。学校适时组织开展整改工作任务完成情况的检查。

第三阶段：验收总结阶段（2019年12月）。对照审核评估整改方案对各部门、各学院整改工作进行检查验收和全面总结。学校在检查验收的基础上，形成本科教学工作审核评估整改报告，提交省教育厅和教育部，接受教育部验收。

- 六、整改重点工作

1.进一步明确以教师教育和民族教育为主要特色的综合性师范大学的办学定位，强化师生员工对学校办学定位内涵的理解和认同。

2.制定《青海师范大学关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的实施意见》，进一步突出本科教学中心地位，深化本科教学改革，建设一流本科教育。

3.进一步突出办学特色，打造本科教学品牌项目。

4.进一步配齐配强专任教师队伍、实验技术队伍、教学管理队伍、学生管理队伍建设。

5.进一步强化专业内涵建设，实行专业淘汰机制，建设一流本科专业。

6.探索实施完全学分制改革和招生制度改革，开设辅修专业和第二学位，为学生个性化发展提供平台。

7.全面修订本科专业人才培养方案，进一步加强课程建设，优化课程体系。

8.进一步推进教学信息化，大力实施“互联网+教育”改革，实现信息技术与教育教学网络与教学的深度融合，重点建设一批网络精品课程。

9.加大通识课教学改革和实验实践教学改革，大幅度提高通识课和实验实践教学质量。

- 七、问题清单、整改措施及责任单位

- （一）定位与目标方面

- 1.对办学定位、发展目标、学校人才培养目标尚需凝聚共识、深化理解。

整改措施:一是认真贯彻落实全国和全省教育大会精神，以《教师教育振兴行动计划（2018-2022年）》（教师〔2018〕2号）为指导，认真梳理挖掘学校办学特色和办学潜力，进一步明晰办学定位和人才培养目标。

二是校党委常委牵头调研联点单位工作，召开师生座谈会；召开全校教职工代表大会，深入讨论学校办学定位、办学层次定位、人才培养类型定位和服务面向定位等重大问题，凝聚共识。

三是加大宣传力度，利用校报、校园广播台、学校官网、校园视频播放系统、宣传栏、微信公众号等多平台多形式广泛宣传，提升师生员工对学校办学目标、定位等重大发展战略的知晓度和认同感。

责任单位：发展规划处

协办单位：教务处、党委宣传部、学生工作处、研究生院、各学院

责 任 人：张剑勇、马俊、牟昱苍、马志明、曹广超、各学院负责人

整改时限：2019年5月31日

- 2.学校上下尚未形成合力来落实人才培养目标，学校人才培养目标和部分专业人才培养目标之间尚存在不一致现象。

整改措施:一是分类设置人才培养目标。根据学校办学定位，对接经济社会发展需求，从教育供给侧结构性改革的视角，围绕学校人才培养总目标，进一步明晰本科专业人才培养目标定位，按照师范类专业和非师范类专业的不同标准，分类明确人才培养目标，师范类专业以基础教育卓越教师培养为核心，非师范类专业以实践能力、创新素质培养为重点。

二是准确定位专业培养目标。在各专业人才培养方案中，根据专业特点和《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》细化专业人才培养目标，从思想政治、知识能力、专业素养等方面体现基础教育和其他行业需求。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊

整改时限：2019年8月31日

- 3.专业学科布局需要进一步优化，专业之间发展不平衡，本科人才培养质量差异性较大。

整改措施:一是启动一流专业建设。对照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，启动一流专业建设。面向学校全部专业分批推进，鼓励分类发展、特色发展。坚持办强办优师范专业，培育“藏汉双语”“教师教育”“高原地域”特色优势专业集群，努力使中国少数民族语言文学(藏)跻身国内一流专业行列，数学与应用数学、汉语言文学、历史学、小学教育(全科)、地理科学、计算机科学与技术、教育学等专业达到省内一流水平。建设示范性本科专业，引领带动高学校优化专业结构、促进专业建设质量提升，推动形成高水平人才培养体系。

二是完善专业动态调整机制，坚持专业增撒数量大致相当的原则，积极撤销培养质量不高、招生就业困难的专业，探索建立人才需求预测预警机制，进一步完善就业与招生计划、人才培养的联动机制。采取减招、停招、撤销等措施加大招生计划宏观调控力度，科学设置省内外招生比例，招生计划向一流专业、急需专业、特色专业倾斜。按照统筹协调、错位发展的要求，不断优化专业结构。主动布局集成电路、人工智能、云计算、大数据、网络空间安全等战略性新兴产业发展及我省经济社会发展需要的其他新专业、紧缺专业，提升专业服务经济社会发展的能力。

三是推进师范类专业认证工作，根据教育部《普通高等学校师范类专业认证实施办法》，制定学校师范类专业认证实施方案，按照认证标准，组织学校师范类专业完成一级认证数据填报，同时对数学与应用数学、汉语言文学、小学教育（全科）三个试点师范专业进行二认证。促进师范类专业在人才培养方案制定、教学内容、教学方法、教学手段等方面开展改革与探索，提高人才培养质量。

四是提高专业建设质量，推动各专业人才培养同质化发展。按照高考综合改革要求，进一步完善招生选拔机制，推动招生与人才培养的有效衔接。探索建立专业办学条件主动公开制度，加强专业质量建设，提高学生和社会的满意度。以师范专业认证和工程专业认证为契机，继续加强师范专业建设，大力培育和发展非师范专业，补齐弱势专业短板，加大对新办专业的投入，缩小各专业人才培养质量的差异性，全面提升各专业的建设水平，加快实现各专业人才培养同质化发展。

责任单位：教务处

协办单位：发展规划处、各学院

责 任 人：马俊、张剑勇、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 4.专业人才培养方案要进一步优化。

整改措施:一是进一步明确人才培养方案的目标定位和人才培养规格，紧密围绕“培养什么人”和“怎样培养人”这一基本问题，以学生全面发展为宗旨，依据国家本科教学质量标准和师范类专业认证标准，深入研究地方经济社会发展对人才的需求，结合校情，积极构建与之相适应的课程体系和人才培养环节。认真分析、研究和制定《青海师范大学关于修订2018版本科专业人才培养方案的指导意见》，修订完成2018版本科专业人才培养方案。

二是深化学分改革，改革通识教育，优化专业课程体系，强化教师教育课程建设，加强实践育人，提高学生实践创新能力，使学生学习成效和教师育人能力不断增强，质量监控与评价机制更加健全，质量文化建设取得成效，人才培养能力和质量稳步提升，服务基础教育、民族教育发展和助推区域经济社会发展的能力有力增强。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 5.人才培养质量需要进一步提高。

整改措施：一是启动实施《建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的实施意见》，初步构建高水平本科教学工作人才培养体系。

二是坚持立德树人、以生为本、服务需求、问题导向、质量文化建设和特色发展的基本原则，认清我校本科教育面临的机遇与挑战，落实全国教育大会、新时代全国高校本科教育工作会议、全国高校思想政治工作会议精神和全省教育大会精神，通过实施思想政治教育提升工程、优质教学管理工程、教学综合改革工程、教师成长发展工程、一流专业建设工程、智慧校园建设工程、协同育人质量提升工程、质量文化建设工程和一流本科教学保障工程9大工程，落实38项具体计划，使“以本为本”的理念牢固树立，“四个回归”全面落实，高水平本科人才培养体系基本形成。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- （二）教师队伍

- 6.师资队伍的总量、学历结构、学缘结构、年龄结构不合理，各专业之间的教师分布不平衡，结构还需要进一步优化。

整改措施：一是按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和《师范专业认证标准》，根据学科发展水平、招生人数确立科学合理的生师比，在科学分析、合理测算的基础上，制定2019年教师招聘计划。2019年计划招聘70名专任教师，使全校专任教师规模达到900人，配齐配强相关专业师资队伍。

二是进一步扩大选才视野，拓宽引才渠道，积极引进海内外高水平大学和科研机构的优秀硕士毕业生。在公开招聘中，以博士和青年教师招聘为主，合理控制非教学人员招聘，不断提高博士比例和青年教师比例。注重人才引进的结构和层次，完善人才引进分类标准及管理体制，优化人才遴选、评价机制。

责任单位：人事处

协办单位：党委宣传部、教务处、各学院

责 任 人：胡亚玲、牟昱苍、马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 7.外籍教师缺少。

整改措施：制定出台《青海师范大学外籍教师管理办法》，明确学院职责，系统引进国外优质智力资源，争取每个学院每年至少有1-2名外籍教师授课，不断加大外籍教师聘用工作力度，提高外籍教师比例。

责任单位：人事处

协办单位：国际合作与交流处、教务处、各学院

责 任 人：胡亚玲、保静、马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 8.具有博士学位的教师比例较低。

整改措施：继续实施青年教师学历学位提升工程，加快推进教师博士化进程。通过资助学费、培养费、科研启动费，享受高原工作补贴等优惠政策支持，2019年鼓励和支持15名青年教师在职攻读博士学位，使具有博士学位的教师占专任教师的比例达到25%，不断优化师资结构。

责任单位：人事处

协办单位：财务处、各学院

责 任 人：胡亚玲、蒋菊红、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 9.具有海外留学背景的教师较少。

整改措施：积极拓展人才招聘渠道，大力引进海外人才来校工作，提高海归教师数量。通过国家公派、学校公派和项目合作等多种渠道为教师争取更多出国学习交流的机会，设立教师国际化培训专项经费，2019—2020年计划每年选派5名左右教师出国开展以提升教学科研能力和教学管理能力为目的的研究项目，扩大教师国际视野，提升教师队伍国际化水平。

责任单位：人事处

协办单位：国际合作与交流处、教务处、各学院

责 任 人：胡亚玲、保静、马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 10.高层次有影响的领军人才缺少。

整改措施：一是加大高层次人才引育工作力度。坚持培养与引进并重原则，依据国家、青海省人才引进相关政策，拓宽引进渠道，优先引进重点学科、交叉学科、新兴学科、实验室等急需的高层次创造性人才、高水平海外留学人才、创新性青年拔尖人才。

二是扎实推进青海省“高端创新人才千人计划”等省级人才工程，实施青海师范大学“高端创新人才百人计划”，建立领军人才梯队，争取在国家级人才项目上实现新突破。重点培育学科团队，支持学科交叉合作开展科研攻关，聚集优秀人才，取得团队科研创新效应。

三是按照“不求所有、但求所用、不求所在、但求所得”的原则，通过各类人才引进政策及平台，以阶段性聘任、“候鸟式”专家服务、项目招标、联合攻关等多种灵活的引才引智模式，柔性引进高端急需紧缺人才。建立柔性引进人才考核管理和评价激励机制，充分发挥高端人才的引领辐射作用。

四是用好青海省“引进杰出、领军人才和急需紧缺人才不受编制总量和结构比例限制”的优惠政策，引育结合，进一步加大高层次有影响的领军人才的引进和培育力度。2019年计划柔性引进10名青海省“高端创新人才千人计划”领军人才，直接引进30名青海省“高端创新人才千人计划”拔尖人才，培养10名青海省“高端创新人才千人计划”拔尖人才，形成一支以享有盛名的学术大师为龙头，有较大影响的学术带头人为中坚，水平较高的中青年学术骨干为主体，发展潜力较大的青年学者群体为支撑，品德高尚、学风严谨、学术精良的师资队伍。

责任单位：人事处

协办单位：研究生院、教务处、财务处、科技处、各学院

责 任 人：胡亚玲、曹广超、马俊、蒋菊红、李美华、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 11.教师教育资源比较分散，学科教学论队伍比较薄弱。

整改措施：从数量、学历、基础教育经历等方面认真分析学科教学论教师队伍现状，进一步整合优化教师教育资源，遵循“有选择性引进、有计划性培养”的方针，科学谋划、合理引导学科教学论师资队伍的建设和发展。2019年计划培养和引进10名相关专业学科教学论教师，并针对学科教学论的特殊性，在学科教学论教师岗位聘任、考核评价、绩效分配等方面制定切实可行的评价标准和倾斜政策，充分调动学科教学论教师的积极性，不断提高自身的学术水平。

责任单位：人事处

协办单位：教务处、教师发展中心、各学院

责 任 人：胡亚玲、马俊、武启云、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 12.专任教师兼职管理人员情况突出，教学管理人员更换频繁。

整改措施：继续加大与省级编制管理部门的协调，扩大管理岗位编制，配置专门的教学管理人员，提高教学管理的规范性。在维持学校教学管理正常运行前提下，分层次、分阶段为各级教学管理人员提供培训和学习机会，不断提升其教学管理水平。同时，设置基于教学管理人员的奖励和激励机制，全面激发工作积极性，进一步提升我校本科教育教学水平。

责任单位：人事处

协办单位：教务处、教师发展中心、各学院

责 任 人：胡亚玲、马俊、武启云、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 13.实验教学中心专职人员严重不足。

整改措施：制定《青海师范大学关于进一步加强实验技术队伍建设的实施意见》，合理设置实验技术岗位，加大实验室管理和实验技术队伍建设。通过校外实习实训基地、产学研合作基地、就业基地等平台，提高实验室教师的实践教学技能和管理水平。通过建设学生实验员（机房管理员）队伍,配合实验教师,加强实验室的管理,保证实验教学的正常进行,在实验建设与管理和学生动手能力的培养方面取得双丰收。

责任单位：人事处

协办单位：实验设备管理中心、教务处、教师发展中心、各学院

责 任 人：胡亚玲、雒海东、马俊、武启云、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- （三）教学资源

- 14.课程总量偏少，特别是个性化培养的专业选修课和实践课程资源不足。

整改措施：一是加强课程资源建设。着力建设线上线下互补、课内课外互融的优质课程资源，发展MOOC等在线开放课程。进一步加大课程研发力度，大力开设能够反映学科发展前沿、拓展学生知识面、开阔学生视野的选修课，进一步增加我校课程总量。同时，强化课程建设总体设计，分类分层修订、完善课程大纲和标准，采取多种方法激励教研室和教师将主要精力投入到课程建设。

二是实施通识课程建设计划。充分依托对口支援高校，跨校、跨学科组建高水平课程团队，开发大数据、人工智能等学生未来发展急需的通识课程。制定大学语文、大学英语、大学体育、大学计算机、高等数学、军事理论等通识课程改革方案，优化教学内容，改革教学方法，提高通识课程授课津贴，确保优秀教师讲授通识课程，提升通识课程教学效果。

责任单位：教务处

协办单位：网络信息管理中心、校办公室（对口支援办公室）、教师发展中心、各学院

责 任 人：马俊、马克、程剑波、武启云、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日前完成

- 15.教学资源单一且发展不平衡。

整改措施：积极争取各种社会教育资源，与科研院所、行业、企业、社会有关部门开展协同育人，拓宽实践教学途径，推进产学研深度融合，建立更加紧密的人才培养机制。健全教师队伍协同机制，统筹专兼职教师队伍建设，促进双向交流，提高实践教学水平。

责任单位：教务处

协办单位：网络信息管理中心、财务处、实验设备管理中心、各学院

责 任 人：马俊、马克、蒋菊红、雒海东、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 16.合作办学、合作育人的资源匮乏。

整改措施：一是实施校校、校企、校地、校所协同育人计划。以北京师范大学、兰州大学、山东大学和陕西师范大学共同支援我校为契机，汇聚各校优势学科、专业、人才培养等方面的优势，解决我校人才培养模式、一流专业和一流课程建设等方面存在的关键问题，持续开展1+2+1本科生联合培养工作，促进人才培养质量提升。

二是实施国际合作育人计划。主动服务国家对外开放战略，积极融入《推进共建“一带一路”教育行动》，依托青海—犹他科技创新联盟、高原科学与可持续发展研究院、丝绸之路经济研究院等平台，深化与国外高水平大学交流合作，探索与国外高校互派教师、互换学生、互认学分、互授联授学位，推荐优秀学生到国际组织任职和实习，选拔青年教师学术带头人赴国外高水平机构访学交流，拓宽教师和学生的国际视野，推进国际化办学水平。

责任单位：教务处

协办单位：校办公室（对口支援办公室）、国际交流与合作处、各学院

责 任 人：马俊、程剑波、保静、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 17.国际化办学水平不高。

整改措施：一是继续拓展合作领域和业务空间。有计划、高质量组织校、院或部门领导出访团组访问国外知名高校、合作伙伴尤其是“一带一路”沿线国家重点高校，推进互访交流，构建合作网络；积极邀请国外知名高校、科研机构和著名学者来校访问交流。

二是继续实施管理干部海外培训。积极争取国家外国专家局、国家留学基金委和教育部有关培训项目，选派管理干部赴海外培训研修；配合组织部门及其他学院，开展专业教师及科研人员境外专题调研或培训。

三是支持师生“走出去”，开展国际学术交流与合作，提升学科国际影响力。统筹、高效利用专项经费，鼓励师生出国（境）开展学术交流、联合培养、科研合作和参加高层次国际学术会议；积极鼓励和支持学院、学科举办或承办国际学术会议，重点支持博士点建设学科邀请一流专家、一流学术期刊主编（编辑）等来校访问。

四是实施“高端专家进校园、外籍教师进课堂”项目。与人事等部门联动，利用国家 “外专特聘专家”等人才项目，依托“111”引智基地、高端外专等项目，大力引进相关领域一流专家来校讲座、讲学及科研合作；继续利用好学校专项支持，聘请优秀外籍教师来校承担全英文专业课程及英语语言课程教学。

五是发挥学院主体作用，加快构建学院“友好合作关系网络”。以学校“博士点”建设为推动，鼓励、支持学院、学科及创新团队构建1-2个务实稳定的国（境）外合作关系，依托重点学科、重点实验室等建立人才培养、科学研究及学术交流国际合作基地，促使每个学院有人才培养国际化项目、学术交流与科研合作的国际伙伴、甚至做到学科评估与国际比较的参照系。

六是服务国家战略，推进“一带一路”教育行动。主动拓展与沿线国家高校的合作，积极开发短期文化交流项目，吸引国（境）外教育团组来校交流，为发展广泛务实合作奠定基础。

责任单位：国际合作与交流处

协办单位：人事处、教务处、科技处、各学院

责 任 人：保静、胡亚玲、马俊、李美华、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 18.部分学院实践教学资源不足，利用率不高，发展不平衡。

整改措施：一是综合运用校内外资源，建设满足实践教学需要的实验、实习、实训平台和实践教育基地。

二是加强校内外实验教学资源建设，构建功能集约、资源共享、开放充分、运作高效的实验室、实习基地、实践教学共享平台。

三是开齐开足开好应开必开的实验课程，鼓励开设创新性、探索性实验课程。

责任单位：教务处

协办单位：实验设备管理中心、科技处、各学院

责 任 人：马俊、雒海东、李美华、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 19.教学资源的全校共享机制不畅。

整改措施：优化教学资源配置，提高利用率。通过完善内部治理结构优化校内教学资源配置，加大教学资源整合共享力度，提高利用率，努力实现教学资源的效益最大化。

责任单位：教务处

协办单位：实验设备管理中心、后勤管理处、教师发展中心、各学院

责 任 人：马俊、雒海东、王安平、武启云、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 20.课程体系对师范类专业认证要求的人才培养理念体现不够。

整改措施：深入研究师范专业认证要求的人才培养理念，积极组织开展师范类专业认证理念和标准的学习和培训，以师范类专业认证为契机，按照认证理念构建专业培养课程体系，进一步推动本科专业建设。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 21.“产出导向”教学设计不足，课程体系和毕业要求及培养目标的支撑关系还未建立，课程体系还需进一步完善。

整改措施：一是实施学分认定转换计划。探索实施学分制收费，制定校际间及网络课程学分认定转换办法，推进校际间学分互认和网络在线开放课程学分认定，扩大学生学习自主权、选择权，建立以学分衡量学生学习成效和学业进程的弹性学制。积极争取收费政策支持，推动英语、汉语言文学、法学、计算机科学与技术等专业面向学生开设辅修第二专业，为学生跨学科、跨专业自主选择辅修专业学习提供条件。实施第二课堂成绩单制度，对社会调查、志愿服务、科技发明、科研成果等社会实践活动探索实施学分认定，增强学生表达沟通、团队合作、组织协调、实践操作、敢闯会创的能力。

二是构建通识课、学科基础课、专业核心课三级课程体系，完善培养环节，认真研究相似、相近专业的课程区分度，形成与人才培养目标、人才培养规格、毕业要求相适应的课程体系。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 22.选修课开课要求和学分计算，实验类课程独立设课等方面还需要进一步优化。

整改措施：在对课程结构、课程体系进行充分论证的基础上，优化课程设置，强化通识教育，增加专业深度，适度调减学分，合理安排专业课、选修课比例，适当减少专业课门数和学时，独立开设实验类课程，增加选修课门数和学时，大力开设能够反映学科发展前沿、拓展学生知识面、开阔学生视野的选修课。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 23.本科教学投入尚显不足。

整改措施：一是多渠道筹措教学经费。积极争取国家和地方政府的更多支持。学校主动向国家部委和地方政府有关领导汇报工作或邀请有关领导来学校检查指导工作，加强沟通，增进理解；积极争取中央与地方财政资金的投入和地方政府的政策支持，努力提高自筹经费的能力；积极探索学校与政府、企业新的合作模式，多渠道筹措资金，增加办学经费。

二是对本科教学经费进行单独核算。对于财务管理而言，要根据相应的规定和标准，将本科教学经费进行明细核算，将其独立出来，实现本科教学经费的专款专用；而对于管理人员而言，要加强对于经费的核算，对各项开支的明细进行严格把关，避免不必要或不合理的支出，减少资金的浪费。

三是加大教育事业费的投入力度。要在教学规模不断扩大的同时，加大教育事业费的投入力度，以达到或超过教育部的规定和标准为目标。要确定经费投入的优先级，优先考虑计划之内的教学需求，切实保证教学的顺利、高效进行。例如，加强基础课、专业课等的建设，满足大部分学生的要求，确保学生收益的最大化。

四是对教学设备费用进行合理分配。成立相应的设备评定小组，对各部门申报的设备费用进行审批，根据实际需求对费用进行合理分配，保证基础课程的顺利展开，同时重点投资一些高等设备，以保证教学质量为前提，对设备费用进行分配。

五是加强对教学经费的管理和监督力度。要加强对教学院系教学经费的管理和监督，防止资金挪用、挤占现象的发生。一方面，可以对经费的负责人进行监督，对其行为进行约束和管理，另一方面，要加强财务监督，提高财务管理人员的责任意识，避免不合理的费用支出。

责任单位：财务处

协办单位：发展规划处、教务处、各学院

责 任 人：蒋菊红、张剑勇、马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 24.支撑本科教学质量的相关数据低于国家常规水平。

整改措施：

责任单位：教务处

协办单位：财务处、人事处、学生工作处、就业指导中心、各学院

责 任 人：马俊、蒋菊红、胡亚玲、马志明、周晶、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 25.实验设备台套数不足，实验室开放有待加强。

整改措施：一是创新实验室管理理念。学校在充分认识到实验室教学与理论教学的同等重要性，做到同步发展，彻底改变传统理论教学先行的理念，树立培养创新能力与实践能力的人才目标。实验室管理与学校的办学特色、办学定位等有重要影响，因此应更新理念，从学校整体发展角度对实验室建设与管理进行指导。

二是加大实验室经费投入。实验室投入多少会影响实验室建设与管理水平。我校根据人才培养目标要求，逐年增加实验室经费投入，多渠道的筹集资金，确保实验室投入逐年增长，科学分配实验室资金，提高投资效益。为了满足教学、科研实验要求，我校在现有的实验室的基础上，建设工科实验楼，提升服务教学和科研水平。工科楼建成投入使用后，将引进新的一批项目，新项目的引进将极大地增强实验室设备的台件数，为学生创新创业提供便利条件。同时我校根据实验室管理需求，将在现有信息化管理的基础上，将再增加大型仪器共享平台和实验室预约、开放平台，通过信息化平台的管理，我校的实验室的开放将进一步提高。

三是优化实验室资源配置。在学校实验室经费紧张的情况下，结合学校实际情况打破学院分割局面，设立实验室主管部门，对实验室资源进行合理配置、整合、共享、优化等，配备一致的仪器设备与技术力量。优化实验室资源配置时，多采用高中档的多学科通用性仪器设备，处理好各实验室的关系。对学科相近的实验室应合并，实现资源共享，提高实验设备利用率。

四是完善实验室管理制度。完善实验室各项规章制度有利于实验室的管理，建立行之有效的实验室管理制度，有助于实验室管理的制度化。高效实验室管理应以制度为基础，包括仪器设备的购置计划、仪器设备采购招标制度、仪器设备入库验收、领用、保管、调配、检修等制度，确保责任到人。同时改革不合时宜的管理体制，提高管理效率。

五是加强实验室队伍建设。实验室队伍建设会影响实验室管理水平，因此应加大实验室队伍建设，注重对实验室管理人员技能的培训，结合实际制定具体的培训计划，帮助实验室人员提高管理水平。同时应落实福利待遇，在职称评定、教学工作量核算等方面，给予与理论课教师同等的待遇，提高实验室管理人员的地位，吸引高素质的人才从事实验室管理工作，调动实验室人员工作的积极性。

六是继续加强实验实践教学平台建设。积极争取中央和地方财政专项资金，进一步加快高原科学与可持续发展研究院的协同建设和团队建设，继续加强教育部重点实验室、省部共建实验室、国家级实验教学示范中心、省级重点实验室、省级重点建设实验室、省级实验教学示范中心等实验平台的建设。建立相关制度以加大实验室开放力度, 发挥现有实验平台服务本科教学作用，充分发挥仪器设备的效能，适时为接收优秀本科生，研究生参加课题研究提供平台。为学生参与教师科研工作和培养动手能力创造条件。加强国有资产和实验设备的管理，确保实验设备的完好率；鼓励师生根据现有实验设备性能开展科研活动，提高仪器设备利用率。

责任单位：实验设备管理中心

协办单位：教务处、财务处、发展规划处、科技处、各学院

责 任 人：雒海东、马俊、蒋菊红、张剑勇、李美华、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 26.信息化水平不高，推进深度和使用广度不足。

整改措施：一是实施教学信息化基础建设计划。整合教学信息化资源，形成统一领导、归口管理、分级负责、分层实施的信息化建设工作机制。制定数字化校园建设方案，整体规划数字化校园建设项目，做好智慧教室建设与应用。工科楼建设过程中，充分考虑现代化智慧教室、智慧实验室建设。大力推动互联网、大数据、人工智能、虚拟现实等现代技术在教学和管理中的应用，提升云桌面、录播教室、信息门户、自助打印系统、业务管理系统的使用效率，促进管理及教学现代化。改造数据中心网络、计算和存储资源，以云服务基础架构构建一体化资源管理和业务支撑平台，支持和实现人人可上网、处处可上网的校园网络信息环境。

二是实施信息化教学人人通培训计划。制定教师信息化教学培训规划，实施信息化教学人人通培训计划，认定与培训相结合，普及性地开展教师信息化设备使用，教育信息化创新案例推广，翻转课堂、混合式等教学方法的研讨和实地观摩等培训，实现40岁以下教师能建设信息化课程资源，55岁以下教师能使用网络课程资源进行混合式教学。

三是提升教学管理信息化水平。升级教学管理信息系统，实现学籍管理、师资管理、教学计划管理、教材选用、智能排课、考试管理、学生选课管理、成绩管理、实践管理、教学质量监控与评价、毕业生管理、体育管理等教学运行管理各模块的智能化功能；配合学分制等学生个性化培养方面的教学改革，实现学生自主选专业、自主选课程、自主选学习进程的智慧化，在保证专业共性的基础上提高学生个性化培养的力度。

四是实施互联网+课程建设计划。鼓励教师设计、开发、使用慕课资源和信息化教学手段，提高课堂教学质量。充分利用中西部高校支持政策，共享引入一批对口支援高校及其他国内外高水平大学优质慕课，加强慕课的推广使用，鼓励教师多模式应用、学生多形式学习，确保每个专业至少引入、推广使用1门以上慕课。鼓励教师在“中国大学MOOC平台”“学堂在线”“爱课程”等拥有知名高校课程的学习平台上学习引入优质慕课，开展线上线下混合式课堂教学。

责任单位：网络信息管理中心

协办单位：教务处、教师发展中心、各学院

责 任 人：马克、马俊、武启云、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- （四）培养过程

- 27.课堂教学改革力度尚待加强。部分课程讲授方法单一，教学方法陈旧落后，没有充分发挥现代科技对教学的积极作用，信息量小，大多采用填鸭式教学方式，学生多数处于被动学习状态。

整改措施: 一是以人才培育理念为中心，更加注重教学模式的建立，根据社会发展现状，结合人才应用的实际情况，探索理论与实践相结合的课堂教学新形式，在课堂教学中突出培养学生的创新性，让学生主动融入课堂，发掘学生潜力，增强学生的主观能动性，提升课堂教学质量，有效促进学生综合能力的提升。

二是推进课堂教学改革，以学生发展为中心，充分利用信息技术，通过教学改革促进学习革命，以网络课程建设项目和教研项目为引领，鼓励教师因课制宜创新课堂教学方式方法，积极推广小班化教学、混合式教学、翻转课堂，倡导启发式、探究式、讨论式、参与式课堂教学方式，构建线上线下相结合的教学模式，提高学生黏度、拓展课程深度、激发学生的学习动力和专业志趣，把课堂变成有深度、有难度、有挑战度的“金课”。

三是开展“寻找金课”行动，引导教师主动打造“金课”。打造“金课”，理念提升是首要，特别是要提升全体教师的现代教育理念。转变教师对于课程与教学认识的观念。成立学院院长亲自挂帅的领导机构，为打造“金课”工作提供强有力的组织支撑，使“金课”建设顺利推进并取得良好效果。立足校本打造特色的品牌课程，在打造“金课”过程中，以学科带头人为引领，全体教师参加全过程。经过系统培训，使教师理解“金课”建设的流程和技术要领，开发出实用的“金课”教材和学材。由教师自己开发的“金课”具有很强的适用性和后续发展能力，克服了课程和教师之间的“冷磨合”现象，实现了课程与教学的有机结合，打造具有我校特色的优质“金课”。

四是发展教育教学改革项目。明确教学改革思路，从专业建设、培养模式、课程建设、教学方法等方面加强规划，扩大教学改革研究的覆盖面，支持通识教育、教材建设、互联网+课堂教学等方面的教改项目，以教学改革项目促进课堂教学质量的提升。

五是实施思想政治理论课改革计划。严格对标思政教师“六点要求”和思政课堂“八个统一”，制定、实施《青海师范大学思想政治理论课改革实施方案》，改革教学方法，增强课堂教学的思想性、理论性、亲和性和针对性，形成理论教学与实践教学、课堂教学与网络教学相互支撑的教学体系，提升教学效果。配齐配强思想政治理论课专职教师队伍，实施教学团队攻关计划，聘请符合条件的专家学者、地方党政领导、知名企业家等担任思想政治理论课特聘教师，打造一支可信、可敬、可靠，乐为、敢为、有为的教师队伍，形成全校努力办好思想政治理论课、教师认真讲好思想政治理论课、学生积极学好思想政治理论课的良好氛围。

六是实施教师教学能力提升计划。加强教师发展中心建设，制定教师教学能力提升计划，全面开展教师教学能力、科研能力、管理能力提升培训。推动各类高层次人才走上本科教学一线并不断提高教学艺术水平，严格落实教授为本科生系统讲授一门课程的基本制度，制定教授为本科生授课实施细则，确保教授全员给本科生上课。对无正当原因和特殊理由，连续两学年不给本科生上课的教授，要低聘或调整到非教学岗位。鼓励知名教授开设新生研讨课、学科前沿报告、专业导论课和专业基础课。重视教学基层组织作用，以教学团队、教研室等为基本单元，探讨或交流课程讲授方法与经验，加强集体备课、教学咨询和教学研讨。

七是推进信息技术与教育教学改革深度融合。以创建精品课程资源为核心，积极引导教师开展MOOC、SPOC、微课等信息课程建设，建立信息共享和自主学习平台上的立体化教学资源库，建设具有学校特色的教学资源体系，逐步实现全校师生的网络教学资源的共享与应用，持续开展各级各类教育教学信息化培训，推广混合式教学及翻转课堂教学模式，提高师生的信息化素养和信息化应用能力，提升本科教学质量。

责任单位：教务处

协办单位：教师发展中心、网络信息管理中心、各学院

责 任 人：马俊、武启云、马克、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 28.非师范类的实践性环节有待加强，综合性、设计性实验比例太低，实验室课外开放程度不高。

整改措施：一是鼓励科研反哺教学。将“双一流”建设与本科教学联系起来，把科研作为培养本科生的重要手段，在培养过程中朝着全员导师制努力，提高本科生参与老师课题、毕业论文来自老师课题的比例，加大学生创新实践项目的支持力度。

二是实施实践教学质量提升计划。用好实践教学管理系统，规范实验教学和实践教学过程管理，定期检查实验、实践教学开展情况，提升实践教学效果。提高实践教学的比重，开放实验室、大型仪器等共享平台，进一步优化实践教学体系，增加专业见习，合理设计专业见习和专业实习形式和内容，提升实践教学的针对性和有效性。

责任单位：教务处

协办单位：实验设备管理中心、各学院

责 任 人：马俊、雒海东、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 29.教研室的教学研究工作需进一步加强，应更多地探讨或交流课程讲授方法与经验。

整改措施：强化教研室在教学组织、教学研究中的作用，以课程群为单位，组建教学团队，开展教研活动，将互听互评、教学研讨等教学研究活动常态化。大力推进学术前沿、最新研究成果和实践经验融入课堂教学，注重培养学生的批判精神和创造性思维。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 30.教学大纲的拟定应进行三级审核。

整改措施：建立教研室负责人、院长和学院学术委员会三级审核制度，即各专业的每门课程及实践性环节的教学大纲由该课程归属的教研室组织制（修）订，教研室负责人进行初审并确认签字。课程教学大纲的初稿确定后，学院院长要组织审核签字确认。经学院审核的课程教学大纲应交学院学术委员会审批，同意后签字批准试行，并报教务处备案。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 31.教学评价体系尚待完善，缺乏科学合理且行之有效的教学评价机制。

整改措施：一是鼓励教师深入研究以能力为核心的评价机制。通过教研项目积极引导教师围绕以能力为核心的评价内涵、评价模型、评价指标、评价标准开展深入系统的研究，以丰富的、基于学校现实问题的科研成果支撑评价体系改革。

二是加大教师激励力度。学校充分利用北京师范大学等对口支援学校的人才资源、技术资源，集中力量攻坚克难，建立系统的以能力为核心的评价机制。激励教师加大精力投入，支持教师针对课程、专业特点积极探索以能力为核心的评价方法，付诸实践并不断完善。

责任单位：教务处

协办单位：教师发展中心、各学院

责 任 人：马俊、武启云、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 32.在考试环节中，学校教务处应当统一全校的试卷格式，并要求密封评卷，规范课程考试，实现全过程监管。

整改措施：一是重新制作试卷格式，形成全校统一的试卷模板，对试卷命题采取教研室审核、院长审批、教务处把关的三级监管制度。

二是修订试卷评阅制度，落实密封评卷，规范试卷评阅过程，建立试卷评阅抽查和试卷存档检查制度，进一步保障试卷评阅的质量和规范试卷的存档。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 33.考试平时成绩和期中期末成绩差距普遍过大，考试内容相对单一，记忆性的内容偏多，应加大期末考试改革力度。

整改措施: 一是实施学业考核优化计划。强化考试管理，实行“以过程考核为主”的学业考核制度，优化过程考核内容，加大过程考核成绩在总成绩中的比重，学生过程考核成绩在总成绩中所占比例不低于40%。严格执行教考分离制度，逐步扩大在线考试课程范围，依托过程评价系统、Bb平台等加强对学生学习过程的监测、评价和反馈。

二是综合应用笔试、口试、非标准答案考试、机考、作品设计等多种形式，全面考核学生对知识的掌握和运用，以考辅教、以考促学，激励学生主动学习、刻苦学习。

三是严把毕业出口关，坚决取消“清考”制度。

四是严肃考风考纪，重罚考试作弊行为。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 34.毕业论文管理全校应有相对统一的规范，毕业论文工作量偏小，内容偏范，深度研究欠缺，水平尚待提升。

整改措施: 一是进一步健全完善本科毕业论文（设计）管理规办法，引入本科毕业论文(设计)管理系统，加强对毕业论文(设计)选题、开题、中期检查、答辩等环节的全过程管理。

二是强化指导教师责任，在实践过程中寻找题目，研究生产实践中的难题，严格对形式、内容、难度进行监测。

三是实行全体本科生毕业论文（设计）的查重工作，严防抄袭等问题，保障毕业设计(论文)的原创性。

四是进一步完善本科毕业论文（设计）的答辩规则和标准，实行论文答辩专家中有一定比例的校外专家。

五是严肃处理抄袭、伪造、篡改、代写、买卖毕业论文等违纪问题，确保本科毕业生论文(设计）质量。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- （五）学生发展

- 35.部分学生学习目标不明确，学习动力不足，学生的学业水平不高。

整改措施: 一是进一步健全“以生为本”的管理服务体系，提升服务水平。坚持以学生为中心，进一步完善学生工作委员会工作机制，强化学生工作委员会的指导沟通协调作用；强化学生工作队伍服务学生、服务教学意识，通过对口帮扶学校，重点加强辅导员、班主任队伍建设，提高指导学生、服务学生的能力；进一步完善学生心理健康帮扶，坚持每周日晚班会制度，辅导员、班主任与学生谈心谈话制度，加强对学生的关心关爱，及时帮助学生解决遇到的困难，加强学生工作信息化建设，使学生办事少跑路，办事更方便，更快捷。

二是加强学业指导和学风建设。实施学风引领计划，加强学风建设宣传引导，加强新师大精神的宣传与讨论，培养学生学习的毅力和拼搏进取精神；发挥对口支援学校优秀学生和本校优秀学生作用，开展“学子讲堂”，打造“榜样引领示范”群体，以模范引领学风；强化各类评奖评优的激励效果，以点带面推动学风建设，通过奖惩激励等管理手段培养学生的学习动力；加强学生公寓学习室的氛围营造，培育良好的学习氛围等；继续实施好考研工程，以考研带动改善学习风气。选树先进典型，大力宣传和表彰，创造优良育人环境，激发学生学习的内生动力；加强学生早读、晚自习的教育管理，注重学生课堂考勤的管理。利用三年时间实现学生“学习风气浓郁，勤奋拼搏进取，成绩全面提升”的工作目标。

三是调动学生的积极性和主动性。加强学生“四自”工作规划，充分发挥学生主体能动作用，依托学生自我管理、自我教育、自我服务、自我监督“四自”教育管理，完善校院班三级“四自”工作队伍，加强班干部特别是班长的培训，提高组织管理能力，充分发挥学生主体能动性。推进学院构建多种形式的家校联系机制，充分发挥结对教师在学风建设中的指导作用，发挥课堂主渠道，唤醒学生主体意识。

责任单位：学生工作处

协办单位：教务处、各学院

责 任 人：马志明、马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 36.学生英语能力普遍不高，特别是六级通过率太低，严重影响了学生的进一步深造。

整改措施: 大力推行大学英语公共课改革，在教学内容中设置大学英语等级考试相关内容，强化等级考试培训，探索实施国家标准考试成绩学分置换，实行大学英语等级考试成绩与毕业证获取、硕士研究生推免入学相挂钩等制度，加强学生外语能力培养，为学生进一步深造奠定坚实基础。

责任单位：教务处

协办单位：外国语学院、各学院

责 任 人：马俊、马金芳、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 37.学生校外交流较少，合作交流形式单一，人数偏少。

整改措施:科学合理规划，积极构建全方位、多层次、宽领域的开放办学格局，继续深化校校、校企、校地、校所合作办学和协同育人，不断丰富合作教学形式，加强国外高水平大学交流合作，不断拓宽国际化办学水平。

责任单位：教务处

协办单位：国际合作与交流处、各学院

责 任 人：马俊、保静、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 38.学校离市区较远，交通不方便，影响了学生参加社会实践活动。

整改措施:一是不断丰富校园内社会实践活动，积极出台相应政策鼓励学生利用假期时间赴校外开展不同形式的社会实践活动，探索设置社会实践活动学分，提高学生参与实践活动的积极性。

二是加强与地方交通部门沟通协商，力争改善到市区的交通，使学生有更多接触社会的机会，增强对社会的适应性。

责任单位：教务处

协办单位：学生工作处、后勤管理处、各学院

责 任 人：马俊、马志明、王安平、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 39.学生学业规划和职业生涯规划指导有待加强。

整改措施:一是加强学生的学业规划指导，依托优秀校友的榜样力量，调动和激发学生的自信心与自我发展的内在动力。

二是实施就业指导服务提升计划。全方位、深层次、精准化地开展就业指导服务工作，开好大学生职业生涯规划和就业指导课程，精准就业培训指导服务，通过优质的就业服务，科学的就业指导，高效的信息对接，拓展就业渠道，推动毕业生更加充分和更高质量的就业创业。建立健全毕业生就业状况的统计、分析和发布制度，定期发布就业质量年度报告。加强升学导向为主的就业观教育，为考研学生开展考研培训班，提升学校的考研升学率。

三是切实做好开展就业大讲堂。根据学校就业工作现状、学生对就业知识的需求，邀请大型企业负责人、银行人力资源部总经理、中学校长、优秀校友、社会培训机构讲师、校内相关专家以及国外高校相关教授开展了就业政策解读、就业形势分析、求职材料制作、求职礼仪、面试技巧、教师资格证申请、考研政策、企业用人应具备的素质以及公务员事业单位招聘考试考点等涵盖就业各方面知识讲座。

四是为少数民族毕业生、建档立卡贫困户子女毕业生、离校未就业毕业生针对想的开展就业帮扶，单独开展各类公考考前培训、面试培训和技能培训，使其提升就业竞争力。

责任单位：学生工作处、就业指导中心

协办单位：教务处、各学院

责 任 人：马志明、周晶、马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 40.学生学业指导教师队伍和就业指导教师队伍建设要进一步加强。

整改措施: 一是进一步探索本科生导师制新方法，落实习近平总书记“四个引路人”要求，发挥导师对学深的健康成长指导引领激励作用，选树和打造100名优秀本科生导师，每年表彰10名十佳本科生导师，进一步激励本科生导师担任学生的健康成长的指导者和引路人。

二是加强大学生职业生涯规划与学业指导队伍建设，充分挖掘校内外资源，组建一支数量充足，专业水平高，业务能力强，专兼职相结合的职业生涯规划与学业指导教师队伍，引导大学生全面分析自己的职业兴趣、职业理想、特长爱好，确立职业生涯目标，制定出适合自我发展的职业生涯规划。

责任单位：学生工作处、就业指导中心

协办单位：教务处、各学院

责 任 人：马志明、周晶、马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 41.第三方评价机构提供的数据的有效性和可用性值得关注。

整改措施：一是加强对用人单位评价工作重要性的认识，加强制度建设。学校的人才培养目标是培养满足基础教育和地方经济社会发展需求的高素质应用型人才，适时开展用人单位调查是了解社会需求变化、调整人才培养目标和规格的重要途径。因此，学校将进一步完善用人单位评价调查制度，确保用人单位评价调查工作有章可循，构建用人单位跟踪评价的长效机制。

二是科学设计调查方案，对用人单位开展多维度调查。建立定期的用人单位评价调查机制；运用科学调查方法，系统设计调查维度，围绕人才培养目标、课程体系、学生能力素质等方面调查用人单位满意度，多渠道收集调研信息；通过多元信息融合，形成科学的分析报告，并按照教学质量保障体系的要求，反馈至相应的质量改进机构，进一步落实到人才培养过程。

责任单位：教务处、就业指导中心

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、周晶、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 42.师范类学生顶岗支教实习与考研和求职时间安排上有矛盾。

整改措施：一是积极与教育厅协调，修订《青海省本专科师范生顶岗支教实习方案》，将青海师范大学顶岗支教实习时间调整为春季学期。

二是调整培养方案和教学计划，将顶岗支教实习时间从第四学年的第一学期调整到第三学年的第二学期实施。同时，进一步丰富实习内容，拓展实习时间，提升顶岗支教实习效果。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- （六）质量保障

- 43.学校尚未建立基于评价—反馈—分析—改进的持续改进质量保障体系架构。

整改措施：实施评价反馈整改计划。完善各类评价指标，定期将课堂教学评价、毕业生跟踪评价、在校生体验评价、用人单位评价、督导评课、教师全员听课等六类评价结果及时反馈各部门、各学院。建立校院两级评价反馈、整改机制，评价结束后，建立问题清单，依托教学督导，跟踪整改提升，强化评估认证结果及校内各类评价结果的应用，形成评价—反馈—分析—改进的持续改进质量保障体系架构。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 44.质量监控中心的管理文件落实不够，教学质量管理不够严格。

整改措施：一是实施教学质量监控与评估提升计划。学校成立教学质量监控与评估中心，完善管理机制，形成管办评分离的教学管理及评价监督改进机制。在教师聘用、职称评审、岗位聘任、教学工作奖励、年度目标考核等工作中，把教学质量和人才培养水平作为首要指标，切实把提高人才培养质量作为各项工作的第一要务，作为各级领导的第一责任，作为每位教职工的第一使命，形成以提高人才培养水平为核心的质量文化。更加突出二级学院在质量监控中的作用, 健全和完善相关质量标准，促进质量监控的落实和运行，提升评价结果的运行效果。

二是教学管理部门和二级学院加强教学文件管理，增大督导队伍，实现教学管理和教学环节评价的全覆盖。开展多方教学研讨，规范教学大纲、教学文件材料的制定，特别是对于毕业设计过程的指导、管理和评价的质量规范。

责任单位：教务处

协办单位：各学院

责 任 人：马俊、各学院负责人

整改时限：2019年11月30日

- 八、总体要求

1.统一思想，高度重视

各单位要高度重视学校审核评估整改工作，深入领会审核评估“重在建设”的意义，力争通过本轮整改工作，对学校本科教学工作进行全面系统的改进和提升，促进人才培养质量的全面提高。各部门各教学单位要成立以党政“一把手”为组长的本科教学整改工作领导小组，针对教育部提出的意见建议制定实施细则，分解任务，明确责任，确保整改工作抓落实，抓过程，抓成效。

2.通力协作，扎实推进

整改工作时间紧、任务重，各部门要精心设计所负责项目的整改方案，创新思路，扎实工作，严格按照整改工作计划有序推进整改任务落实。各部门、各教学单位要加强沟通交流，通力合作，定期总结工作进展情况，确保高质量、高标准完成整改工作任务，形成提高本科教学质量的长效工作机制。

3.严格要求，务求实效

各部门要明确工作任务与责任，协调各教学单位，充分调动广大师生员工的工作主动性和积极性，创造性的开展工作。要将整改任务纳入2019年工作目标责任考核范围，严格工作要求，加强督促检查，确保高质量完成各项整改工作任务。

抄送：校领导、存档

青海师范大学校办公室              2019年7月8日印发

打印：李全清                  校对：史可双            印：10份